Moon Paracas / Paracas Dome

Checklist de Cierre del Proyecto

Preparado a partir de la revisión de la carpeta del proyecto — 14 de agosto de 2026

Resumen: el masterplan y los documentos comerciales/legales usan hoy cifras distintas (312 lotes en el cuadro financiero vs. 270 lotes en el masterplan V3), la Fase 2 del sitio quedó implementada solo en local, y hay dos negociaciones/acuerdos abiertos (Sr. Ríos y la posesionaria de Paracas Dome). Este documento ordena lo que falta por prioridad.

# 1. Reconciliar el masterplan con los documentos comerciales

- ☐ Adoptar la versión V3 (270 lotes) del masterplan "Moon Constellations" como única fuente de verdad.

- ☐ Recalcular CUADRO_RESUMEN_PROYECTO.md (áreas, precios, CAPEX, cocheras) sobre los 270 lotes.

- ☐ Regenerar el inventario que alimenta Firestore / el sitio web con los IDs y metadatos del V3.

- ☐ Actualizar las 10 plantillas de contrato para que reflejen la nomenclatura y áreas finales.

Hoy conviven 312 / 288 / 278 / 270 lotes en distintos archivos — elegir uno y propagarlo evita contratos con datos incorrectos.

# 2. Obtener el sign-off profesional del masterplan

- ☐ Enviar el V3 (DXF/GeoJSON) a un topógrafo o arquitecto habilitado para revisión y firma.

- ☐ Confirmar habilitación urbana / municipalidad antes de usar el plano en preventa contractual.

Los tres archivos de auditoría (V2, V2.2, V3) dicen explícitamente que son "candidato conceptual" pendiente de firma profesional.

# 3. Cerrar los bloqueos técnicos de producción (Fase 2)

- ☐ Rotar cualquier secreto que haya usado el prefijo público VITE_.

- ☐ Configurar Firebase Admin real, desplegar reglas de escritura bloqueada y poblar el inventario aprobado.

- ☐ Configurar y probar Mercado Pago en sandbox y luego en producción.

- ☐ Elegir proveedor de CRM, configurar CRM_WEBHOOK_URL / CRM_WEBHOOK_SECRET y validar el mapeo de etapas.

- ☐ Activar Web Analytics y Speed Insights en el panel de Vercel.

- ☐ Publicar en /documentos solo documentos legales aprobados, versionados y con responsable asignado.

- ☐ Completar identidad legal y revisar la política de privacidad antes de cobrar en producción.

# 4. Formalizar Paracas Dome

- ☐ Redactar y firmar el acuerdo marco con la posesionaria (S/5.00 por m² vendido/asignado).

- ☐ Anexo de liquidación y cronograma de pagos contra cobranza.

- ☐ Declaración de legitimidad posesoria y no interferencia.

- ☐ Plano / KML del área afectada a la asociación.

- ☐ Contrato de incorporación de afiliados Paracas Dome.

- ☐ Convenio de uso de amenidades Moon Condominio - Paracas Dome.

# 5. Cerrar la negociación abierta (Sr. Ríos)

- ☐ Decidir entre los tres escenarios de precio (S/20,000 al contado, S/25,000 recomendado, S/35,000 financiado).

- ☐ Formalizar con contrato antes de que cambien las cifras del punto 1.

# 6. Verificar la suite de pruebas E2E

- ☐ Confirmar que el track de testing (Tiers 1-4) del plan de Antigravity efectivamente corrió y pasó.

- ☐ Ejecutar el endurecimiento adversarial (Tier 5) antes de dar por cerrado el sitio.

# 7. Desplegar y lanzar

- ☐ Build de producción limpio (TypeScript y lint sin errores) sobre los datos ya reconciliados.

- ☐ Desplegar a producción una vez cerrados los puntos 1 a 6.

- ☐ Lanzar comercialmente: el comparador, el brochure y el simulador ya están construidos y solo esperan datos correctos.

Orden recomendado: 1 → 2 → 3 → 4/5 en paralelo → 6 → 7.